1. **ชื่อโครงการ :** จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา ลีลาชัย

ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียน

โทรศัพท์มือถือ : 081-7078148

1. **หลักการและเหตุผล:**

เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2562 เป็นนักศึกษาปกติ งานทะเบียนจึงได้จัดเตรียมทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้ทำสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษา และมอบตัวลงทะเบียนเรียนกับวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้มีบัตรประจำตัวนักศึกษา

1. **วัตถุประสงค์:**

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562

2. เพื่อใช้เป็นบัตรเข้าห้องสอบปลายภาคเรียน ลงทะเบียนเรียน การกู้ยืมเงิน กยศ. การเข้าสอบ V-Net การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับเขต ฯลฯ

1. **ผลผลิตของโครงการ (Output):**

ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้น ปวช.1 ปวส.1 และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ตามกำหนดเวลา

1. **ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome):**

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สามารถใช้เอกสารประจำตัวเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาจนจบหลักสูตร

1. **กลุ่มเป้าหมาย:**

เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1, ปวส.1 และระดับปริญญาตรี

เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษาชั้น ม.3, ม.6, ปวช.3 และ ชั้น ปวส.2

1. **พื้นที่ดำเนินการ:** งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
2. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ:**

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 และระดับปริญญาตรี ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกคน

1. **ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | | **หน่วยนับ** |
| **เชิงปริมาณ** | นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1, ปวส.1 และระดับปริญญาตรี | 1,200 ใบ |
| **เชิงคุณภาพ** | นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จะได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกคน |  |
| **เชิงเวลา** | เมษายน – มิถุนายน 2562 |  |
| **เชิงค่าใช้จ่าย** | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 64,200 บาท |

**10. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ** | **ดำเนินการใน ไตรมาส (✓)** | | | | **เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ)** | **พื้นที่ดำเนินการ ระบุ ตำบล/อำเภอ** | **หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท)** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **งบดำเนินงาน** | **งบลงทุน** | **งบรายจ่ายอื่น** | **งบเงินอุดหนุน** |
| 1.เสนอขออนุมัติโครงการ | **✓** |  |  |  | นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 และปริญญาตรี จำนวน 2 ครั้ง โควตา และปกติ | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | - | - | - | 64,200.00 |
| 2.ดำเนินการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา |  | **✓** |  |  |
| 3.ดำเนินงานโครงการ |  |  | **✓** |  |
| 4.สรุปผลและรายงานผล |  |  |  | **✓** |
| **รวมเงิน** | | | | | | |  |  |  | **64,200.00** |
| **งบประมาณรวมทั้งโครงการ** | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **64,200.00** |