1. **ชื่อโครงการ:** พิธีประจำกองประดับแถบสีและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล : นายจิระวัฒน์ แฉ่งกอง

ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์มือถือ : 087-2108033

1. **หลักการและเหตุผล:**

วิชาลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญได้จัดอยู่ในการแผนการเรียนรู้ระดับชั้น ปวช1. ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของทุกแผนกวิชา การเรียนในรายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี มีความแตกต่างจาการเรียนการสอนทั่วไป โดยฝึกให้มีความรู้ในทักษะต่างๆ ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเช่นการทำงานอย่างเป็นระบบหมู่สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การตรงต่อเวลา ความอดทน เสียสละ วิทยาลัยฯจึงจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีเกณฑ์การประเมินผ่าน หรือไม่ผ่านการเรียนทั้งภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการ จัดเข้าพิธีประจำกองประดับแถบสีและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ

1. **วัตถุประสงค์:**

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ตรงลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ ที่ได้หลังจากการเรียนในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

3. เพื่อประเมินผลการเรียนในหลักสูตรวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

1. **ผลผลิตของโครงการ (Output):**

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1 ทุกแผนกที่เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ได้เข้าพิธีประจำกองฯ

จำนวน 700 คน

1. **ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome):**

คณะลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเข่าร่วมพิธีประจำกองฯกันอย่างพร้อมเพรียง

1. **กลุ่มเป้าหมาย:**

เชิงปริมาณ : นักเรียน ปวช.ปีที่ 1 ทุกแผนกที่เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ได้เข้าพิธีประจำกองฯ จำนวน 700 คน

เชิงคุณภาพ : นักเรียน ปวช.ปีที่ 1 ทุกแผนก เข้าร่วมพิธีประจำกองฯกันอย่างพร้อมเพรียง

1. **พื้นที่ดำเนินการ:** วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
2. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ:**

คณะลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเข่าร่วมพิธีประจำกองฯกันอย่างพร้อมเพรียง

1. **ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | | **หน่วยนับ** |
| **เชิงปริมาณ** | นักเรียน ปวช.ปีที่ 1 ทุกแผนกที่เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ได้เข้าพิธีประจำกองฯ จำนวน 500 คน |  |
| **เชิงคุณภาพ** | นักเรียน ปวช.ปีที่ 1 ทุกแผนกฯ เข้าร่วมพิธีประจำกองฯ กันอย่างพร้อมเพรียง |  |
| **เชิงเวลา** | กุมภาพันธ์ 2562 |  |
| **เชิงค่าใช้จ่าย** | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 104,000 บาท |

**10. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ** | **ดำเนินการใน ไตรมาส (✓)** | | | | **เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ)** | **พื้นที่ดำเนินการ ระบุ ตำบล/อำเภอ** | **หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท)** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **งบดำเนินงาน** | **งบลงทุน** | **งบรายจ่ายอื่น** | **งบเงินอุดหนุน** |
| 1.จัดทำและขออนุมัติโครงการ | **✓** |  |  |  | นักเรียน ปวช. ปีที่ 1 ทุกแผนกที่เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ได้เข้าพิธีประจำกองฯ จำนวน 500 คน | วิทยาลัยเทคนิค อุทัยธานี | - | - | - | 104,000.00 |
| 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | **✓** |  |  |  |
| 3.ประชุมชี้แจงปรึกษาหรือคณะดำเนินงาน |  |  |  |  |
| 4.ดำเนินงาตามโครงการ  - ปล่อยตัวกิจกรรมเดิน  ทางไกล  - พิธีเปิด  - เข้าที่พัก  - แนะนำพิธีประดับแถบสี  - รับประทานอาหาร  - กิจกรรมทักษะวิชาลูกเสือ  - ประชุมผู้กำกับ  - พิธีประดับแถบสี  - กิจกรรมชุมนุมรอบ  กองไฟ | **✓** |  |  |  |
| 5.สรุปผลการดำเนินงาน | **✓** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมเงิน** | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **104,000.00** |
| **งบประมาณรวมทั้งโครงการ** | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **104,000.00** |